

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛУНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.01.2025 с. Кулун № 8

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Кулунского сельсовета Ужурского района на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей, руководствуясь Уставом Кулунского сельсовета Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Кулунского сельсовета Ужурского района на 2025 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Кулунские Вести» и на официальном сайте Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края с электронным адресом: <https://kulunskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/> .

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Кулунского сельсовета С.И. Железняков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Кулунского сельсовета Ужурского района от 22.01.2025 № 8 |

**План**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**на территории Кулунского сельсовета Ужурского района на 2025 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Лица, ответственные за выполнение** | **Примечание** | |
| **I. Подготовка и корректировка нормативных правовых актов**  **и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности** | | | | | | |
| 1.1.1 | О проведении обследований населенных пунктов подверженных угрозам ландшафтных пожаров. | | до 1 марта | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 1.1.2. | На весенне-летний пожароопасный период. | | 25 марта | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 1.1.3. | На осенне-зимний пожароопасный период. | | 15 сентября | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 1.2. | Разработать (откорректировать) и утвердить планы привлечения сил и средств на тушение пожаров, в том числе тушение пожаров на ненаселенных территориях | | 25 декабря | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 1.3. | Подготовить бюджетные заявки на выделение денежных средств (субвенций) бюджету поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений. | | До 10 января | Администрация Кулунского сельсовета | при формировании бюджета на следующий финансовый год | |
| 1.4. | Разработать (при необходимости откорректировать) соглашения о взаимодействии со службами жизнеобеспечения при ликвидации ЧС (аварий, пожаров и т.п.) | | 15 марта | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 1.5. | Издать нормативно правовой акт (постановление, распоряжение) сельского поселения «О создании патрульно-маневренных группах», которым определить полномочия, цели и задачи групп в осенне-зимний и весенне-летний периоды. В состав включить представителей местного самоуправления, сотрудников МЧС России, сотрудников ОМВД, представителей общественных организаций. | | До 25.01.2025 | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 1.6. | Разработать, ежемесячно начиная с 01.04.2025 графики рейдовых мероприятий для патрульно-маневренных групп сельского поселения по проведению профилактики пожаров в жилье и на территории Кулунского сельсовета. | | В течении года | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| **II. Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду**  **(перечень мероприятий, включаемых в план)** | | | | | | |
| 2.1. | Взять на учет места произрастания сухой растительности, в том числе прилегающих к населенным пунктам. Провести опашку территории Кулунского сельсовета, прилегающих к участкам произрастания камыша и иной сухой древесно-кустарниковой растительности не зависимо от принадлежности земельного участка. | | С 1 февраля 2025 года | Администрация Кулунского сельсовета | опашка  сентябрь-октябрь уход  апрель-май 2024 года | |
| 2.2 | Провести обкос территорий, подверженных возгораниям и прилегающих к населенным пунктам, в целях их локализации, в том числе, мест захоронения и прилегающих к ним территорий | | с учетом погодных условий | Администрация Кулунского сельсовета  Главы КФХ, руководители сельскохозяйственных предприятий |  | |
| 2.3. | Провести весенние профилактические выжигания на участках, примыкающих к населенным пунктам в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ | | С учетом погодных условий | Администрация Кулунского сельсовета,  ПЧ-67 |  | |
| 2.4. | Провести проверку с ПЧ 67 и организовать ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни), восстановить указатели мест расположения пожарных гидрантов, выполнить их подсветку в темное время суток. | | 15 мая  15 сентября | Администрация Кулунского сельсовета,  ПЧ-67 |  | |
| 2.5. | Изготовить и обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, установить контроль за своевременным обновлением размещаемой информации в СМИ | | в течении  года | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 2.6. | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров. | | 20 апреля | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 2.7. | Принять постановление, об установлении на территории поселения особого противопожарного режима, режима повышенной готовности. | | При повышении класса опасности | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 2.8. | В рамках муниципального контроля за выполнением правил благоустройства поселения проводить работу по пресечению сжигания мусора трав пожнивных остатков на территории поселения. В обязательном порядке выдавать предписания на уборку Придворовых территорий, а также привлечение к административной ответственности по ст. 7.15 608-КЗ. | | В течении года | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| **III. Подготовка, утверждение и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов**  **и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды** | | | | | | |
| 3.1. | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках, стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, выжигание покосов. | | При введении особого противопожарного режима на территории Красноярского края | Администрация Кулунского  сельсовета |  | |
| 3.2. | Подготовить график проверок населенных пунктов. Силами утвержденных комиссий организовать и провести проверку населенных пунктов на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих материалов, в том числе на приусадебных участках граждан. | | 15 апреля | Администрация Кулунского  сельсовета |  | |
| 3.3. | Организовать патрулирование на территории Кулунского сельсовета общественными инструкторами, гражданами. | | На период особого противопожарного режима | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| 3.4. | В рамках патрулирования населенных пунктов рейдовыми группами организовать составление протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц с последующим рассмотрением на заседаниях административных комиссиях. | | В течение сезона | Администрация Кулунского сельсовета |  | |
| **IV. Организация работы при подготовке к осенне-зимнему**  **пожароопасному периоду** | | | | | | |
| 4.1. | Провести обход многоквартирных жилых домов на предмет закрытия чердаков, исключения проживания (нахождения) на них людей. | | 20 октября | Администрация Кулунского  сельсовета | |  |
| 4.3. | Провести уточнение и корректировку списков, с указанием адреса проживания, зарегистрированных на обслуживаемой территории, престарелых, инвалидов, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей.  (далее – «группа риска») | | До 01.11.2025 | Администрация Кулунского  сельсовета,  участковый | |  |
| 4.4. | Разработать и согласовать графики совместных профилактических мероприятий обходов домовладений и мест проживания граждан «группы риска» проживающих на территории Кулунского сельсовета, закрепленными за участковыми уполномоченными полиции. В группы в обязательном порядке включить представителей ОМСУ и полиции. | | До 01.11.2025 | Администрация Кулунского  сельсовета | | учитываются погодные условия |
| 4.5. | Провести мероприятия по подготовке водоисточников (водонапорных башен, пожарных гидрантов) к эксплуатации в зимних условиях. | | До 15 октября | ООО «Ужурское ЖКХ»,  Администрация Кулунского  сельсовета | |  |
| 4.6. | Провести обследование состояния пожарной безопасности помещений для проживания граждан «группы риска». В ходе проверок обратить внимание на состояние и исправность печного оборудования, электропроводки. При этом обеспечить проведение инструктажей с вручением памяток. | | Ноябрь-декабрь 2025 | Администрация Кулунского  сельсовета | |  |
| 4.7. | Разместить информацию о мерах пожарной безопасности, направленную на обеспечение безопасного проживания граждан, на сайте Кулунского сельсовета и информационных стендах. | | Ноябрь-декабрь 2025 | Администрация Кулунского  сельсовета | |  |
| **V. Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности** | | | | | | |
| 5.1. | | Изготовить (отремонтировать) информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей. | 30 апреля | Администрация Кулунского сельсовета,  руководители организаций | | обновление информации не реже  1 раза в месяц |
| 5.2. | | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | По отдельному графику | Администрация Кулунского сельсовета | |  |
| 5.3. | | Разработать, изготовить и распространить памятки, буклеты, иные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности. | изготовить до 10 марта | Администрация Кулунского сельсовета | | распространение в течение года |
| 5.4. | | Проинформировать предприятия, организации, население о введении особого противопожарного режима и принятых в связи с этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. | немедленно | Администрация Кулунского сельсовета | | При введения особого пожарного режима |
| **VI. Организация работы по взаимодействию с органами внутренних дел,**  **ПЧ-67** | | | | | | |
| 6.1. | | Проводить мероприятия по выявлению нарушителей требований законодательства, пожарной безопасности для привлечения их в установленном порядке к ответственности. | Постоянно | Администрация Кулунского сельсовета, ОМВД  (по согласованию) | |  |
| 6.2. | | Привлекать к проведению рейдовых мероприятий межведомственной рабочей группы участкового уполномоченного полиции обслуживающего территорию Кулунского сельсовета для проведения рейдов. | Постоянно | Администрация Кулунского сельсовета, ОМВД, ОНД и ПР  (по согласованию) | |  |
| 6.4. | | Организовать и провести проверки мест проживания инвалидов, пенсионеров, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни. | В течение года | Администрация Кулунского сельсовета, ОМВД  (по согласованию), | | сроки корректируются с учетом погодных условий |
| 6.5. | | Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения. | в течение года | Администрация Кулунского сельсовета, ОМВД  (по согласованию) | | в условиях особого противопожарного режима постоянно |