КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

КУЛУНСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

04.06.2025                                     с. Кулун                                                     85-163р

О внесении изменений в Решение от 24.10.2024 № 72-142р «О возможности заключения концессионного соглашения на условиях, представленных в предложении о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 51 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Кулунского сельсовета, по результатам рассмотрения  юридико-технических замечаний юридического управления Правительства Красноярского края, министерства тарифной политики Красноярского края, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на проект концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения как единого комплекса объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муници-пального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края

РЕШИЛ:

- Привести проект концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения как единого комплекса объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края, в соответствие с замечаниями, изложенными в таблице разногласий, юридического управления Правительства Красноярского края, министерства тарифной политики Красноярского края, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

2. Установить следующие условия концессионного соглашения:

Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения (далее – Объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять с использованием Объекта Соглашения бесперебойные производство, передачу, распределение тепловой энергии и теплоносителя, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, предоставлять услуги теплоснабжения потребителям с использованием Объекта Соглашения в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере теплоснабжения, осуществлять техническое обслуживание, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной в Соглашении деятельности.

- Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения, установить согласно Приложения № 1 к настоящему Решению.

- Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения установить Концессионеру согласно Приложения № 2 к настоящему Решению.

5. Определить предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, в размере 8 725,83 тыс. руб.

6. Концессионное соглашение заключить на срок до 31 декабря 2049 года. Установить срок передачи Концессионеру объектов концессионного соглашения в день подписания Соглашения последней стороной.

- Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению установить обязательное предоставление безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частями 4 и 4.1. статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в размере 5 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию объекта концессионного соглашения.

- Установить обязательство концессионера по предоставлению банков-ской гарантии:

-  на первый год действия Соглашения в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента вступления в силу Соглашения со сроком действия до 31 декабря.

- на последующий календарный год действия Соглашения не позднее 25 декабря года, предшествующего года.

- В течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего Решения направить откорректированный с учетом замечаний проект концессионного соглашения для подписания потенциальному инвестору ООО «Ужурское ЖКХ».

- Установить срок для подписания потенциальным инвестором, откорректированного с учетом замечаний концессионного соглашения в течение 5 календарных дней.

- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

- Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Кулунские вести» и подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте администрации Кулунского сельсовета https://kulunskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/.

Председатель Кулунского                                                           Е.Н. Калашникова

Сельского Совета депутатов

Глава Кулунского сельсовета		                                           С.И. Железняков

Приложение №1

к Решению №85-163р от04.06.2025

Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества, кадастровый номер | Балансовая / Остаточная стоимость (руб.) | Год ввода в эксплуатацию/срок эксплуатации | Износ, % | Техническое состояние |  | Индивидуализирующие характеристики имущества (площадь, протяженность, мощность) | Сведения о проведённых мероприятиях по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) | Документ-основание регистрации прав Концедента, запись регистрации в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание - котельная | Красноярский край, Ужурский район, с Кулун, ул. Главная, 15 а, кадастровый номер 24:39:3400001:1628 | 141 904,00 | 1984 40 лет | 90 |  | Удовлетворительное | Площадь - 145,6 кв. м., количество этажей: 1, материал наружных стен: железобетонные блоки, кирпич, брус, мощность - 5 Гкал/час, дымовая труба высотой 20 метров | 2013 - капитальный ремонт здания котельной 2015 - капитальный ремонт подпиточной емкости 2018 - замена сетевого насоса 2019 - замена котла № 4 КВр-1,45 | Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 02.12.2008 № 1032, Акт приема-передачи от 03.12.2008, запись регистрации в ЕГРН от 08.12.2008 № 24-24-27/018/2008-790 |
| 2 | Сооружение - Теплотрасса | Красноярский край Ужурский район с. Кулун от котельной ул. Главная № 15а до потребителя по ул. Главная, Спортивная, Геологическая, Полевая, кадастровый номер 24:39:3400001:1194 | 1 766 523,00 | 1984 40 лет | 90 |  | Удовлетворительное | Трубопровод частично стальной, частично полипропиленовый, способ прокладки – канальный подземный. Протяженность - 2 397 м. | 2012 – капитальный ремонт участка тепловой сети протяженностью 160 м. по ул. Главная 2013 - капитальный ремонт участка тепловой сети протяженностью 175 м. по ул. Геологическая | Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 02.12.2008 № 1032, Акт приема-передачи от 03.12.2008, запись регистрации в ЕГРН от 09.12.2008 № 24-24-27/018/2008-791 |

Председатель Кулунского                                                                                                                               Е.Н. Калашникова

Сельского Совета депутатов

Глава Кулунского сельсовета		                                                                                                               С.И. Железняков

Приложение № 2

к Решению №85-163р от04.06.2025

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения

| - № - п/п | - Наименование мероприятия - (местоположение объекта мероприятия) | - Основные технические характеристики |  |  |  |  | - Года реализации мероприятий - (ввод/вывод мощностей в/из эксплуатации) | - Предельные затраты на реализацию, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Необхо-димая мощность (диаметр) | - Наимено-вание показателя | - Ед. изм. | - Значения показателя |  |  | - Стоимость мероприятия, руб. с НДС | - Финансирование по годам |
|  |  |  |  |  | - до реализации мероприятия | - после реализации мероприятия |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.1 в сторону ТК-9.2 (первый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 15 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2025 / 2025 | - 450 091,12 | - 2025 |
| - 2 | - Реконструкция теплосети от ТК-9 в сторону ТК-9.1 (второй участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 15 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2026 / 2026 | - 450 074,38 | - 2026 |
| - 3 | - Реконструкция теплосети от ТК-9, через ТК-9.1 в сторону ТК-9.2 (третий участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 9 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2027 / 2027 | - 450 276,51 | - 2027 |
| - 4 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,1 в сторону ТК-9.2 (четвертый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 13,5 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2028 / 2028 | - 450 255,27 | - 2028 |
| - 5 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,1 в сторону ТК-9.2 (пятый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 13,5 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2029 / 2029 | - 450 008,18 | - 2029 |
| - 6 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,1 в сторону ТК-9.2 (шестой участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 13,5 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2030 / 2030 | - 450 121,25 | - 2030 |
| - 7 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,1, через ТК-9.2 в сторону ТК-9.3 (седьмой участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 12 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2031 / 2031 | - 450 075,09 | - 2031 |
| - 8 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,2 в сторону ТК-9.3 (восьмой участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 18 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2032 / 2032 | - 450 040,34 | - 2032 |
| - 9 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,3 в сторону ТК-9.4 (девятый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 9 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2033 / 2033 | - 450 033,59 | - 2033 |
| - 10 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,3 в сторону ТК-9.4 (десятый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 15 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2034 / 2034 | - 450 040,15 | - 2034 |
| - 11 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,3 в сторону ТК-9.4 (одиннадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 15 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2035 / 2035 | - 450 090,03 | - 2035 |
| - 12 | - Реконструкция теплосети от ТК-9,3 через ТК-9.4 в сторону ТК-9.5 (двенадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 9 м. | - Диаметр - 57 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 57 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2036 / 2036 | - 450 084,83 | - 2036 |
| - 13 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.4 до ТК-9.5 (тринадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 15 м. | - Диаметр - 57 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 57 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2037 / 2037 | - 450 091,88 | - 2037 |
| - 14 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.4 до ТК-9.5 (четырнадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 15 м. | - Диаметр - 57 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 57 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2038 / 2038 | - 450 107,42 | - 2038 |
| - 15 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.4 через ТК-9.5 до ТК-9.6 (пятнадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 6 м. | - Диаметр - 57 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 40 мм., - минеральная вата | - 57 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2039 / 2039 | - 450 041,00 | - 2039 |
| - 16 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.12 в сторону ТК-9.13 (шестнадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 6 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2040 / 2040 | - 450 220,11 | - 2040 |
| - 17 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.12 до ТК-9.13 (семнадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 12 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2041 / 2041 | - 450 562,05 | - 2041 |
| - 18 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.12 до ТК-9.13 (восемнадцатый участок) по ул. Полевой с. Кулун протяженностью 12 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2042 / 2042 | - 450 497,43 | - 2042 |
| - 19 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.12 до ТК-9.13 (девятнадцатый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 5,7 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2043 / 2043 | - 450 583,95 | - 2043 |
| - 20 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.13 до ТК-9.14 (двадцатый участок) по ул. Полевой с. Кулун протяженностью 5 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2044 / 2044 | - 450 339,04 | - 2044 |
| - 21 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.13 до ТК-9.14 (двадцать первый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 8,3 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2045 / 2045 | - 450 780,25 | - 2045 |
| - 22 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.14 до ТК-9.15 (двадцать второй участок) по ул. Полевой с. Кулун протяженностью 3 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2046 / 2046 | - 450 000,18 | - 2046 |
| - 23 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.14 до ТК-9.15 (двадцать третий участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 12,8 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2047 / 2047 | - 450 261,85 | - 2047 |
| - 24 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.14 до ТК-9.15 (двадцать четвертый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 12 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2048 / 2048 | - 450 346,37 | - 2048 |
| - 25 | - Реконструкция теплосети от ТК-9.14 до ТК-9.15 (двадцать пятый участок) по ул. Полевой в с. Кулун протяженностью 12 м. | - Диаметр - 89 мм. | - диаметр; - тип изоляции | - мм.; - тип материала | - 76 мм., - минеральная вата | - 89 мм., - пенополиуретановая скорлупа | - 2049 / 2049 | - 450 427,17 | - 2049 |

Председатель Кулунского                                                                                                                               Е.Н. Калашникова

Сельского Совета депутатов

Глава Кулунского сельсовета		                                                                                                               С.И. Железняков