Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной сельской среды»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной сельской среды» на территории**

**Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 05.03.2022 № 26-63р по результатам публичных слушаний[[1]](#footnote-1) | |  | | 2022 | 2024 |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | |  | | 2018 | 2024 |  | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | |  | | 2018 | 2024 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[2]](#footnote-2)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[3]](#footnote-3) | |  | | 2018 | 2024 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | |  | | 2018 | 2024 |  |  |
| 1.6. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |  |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | |  | | 2018 | 2024 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) | |  | | 2018 | 2024 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 :к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | |  | | 2018 | 2024 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[5]](#footnote-5), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | |  | | 2018 | 2024 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | |  | | 2018 | 2024 |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[6]](#footnote-6)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** | |  | | 2018 | 2024 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[7]](#footnote-7) по графику | |  | | 2018 | 2024 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | |  | | 2018 | 2024 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | |  | | 2018 | 2024 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | |  | | 2018 | 2024 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | |  | | 2018 | 2024 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[8]](#footnote-8)** | |  | | 2018 | 2024 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | |  | | 2018 | 2024 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[9]](#footnote-9) | |  | | 2018 | 2024 |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | |  | | 2018 | 2024 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[10]](#footnote-10) |  | | 2018 | | 2024 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[11]](#footnote-11) |  | | 2018 | | 2024 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. |  | | 2018 | | 2024 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[12]](#footnote-12) |  | | 2018 | | 2024 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  | |  | |  |  |  |

1. . [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)